**#Nᵒ.05**

*Amerikaanse maaltijd*

Houd rekening met deze stappen / tijden:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wanneer? | Wat?  | To do? |
| Tussen 12 en 10 weken van te voren | De activiteit plannen | Bedenk waar de Amerikaanse maaltijd gehouden zal worden. Maak de intekenlijst en bedenk een ‘entreeprijs’ per persoon/per gezin.  |
| Tussen 10 en 8 weken van te voren | Evenement en datum bekend maken. | Plaats een bericht in de kerkbode en/of stuur een mail naar de gemeenteleden. Vermeld daarin waar de intekenlijst te vinden is, wat de uiterste intekendatum is en wat de ‘entreeprijs’ is.  |
| 1,5 tot 1 week van te voren | Uiterste intekendatum | Sluit de intekenmogelijkheid. Nu duidelijk is welke gerechten er gemaakt gaan worden, kan er nagedacht worden waar en hoe het eten neergezet kan worden. |
|  1 week van te voren  |  Reminder | Stuur een herinneringsmail of plaats een herinneringsbericht in de kerkbode. |