**#Nᵒ.07**

*Vossenjacht*

Houd rekening met deze stappen / tijden:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wanneer? | Wat? | To do? |
| Tussen 10 en 8 weken van te voren | De activiteit plannen | Bedenk in welk gebied de vossenjacht zich afspeelt. Markeer dit gebied op de kaart. Deze kaart kan gekopieerd worden voor de groepjes. |
| Tussen de 8 en 6 weken van te voren | Evenement en datum bekend maken. | Vertel de jongeren en kinderen op de vereniging/club over de vossenjacht. Plaats een bericht in de kerkbode en/of stuur een mail naar de gemeenteleden. Vermeld daarin waar of bij wie ze zich kunnen opgeven, wat de uiterste intekendatum is en wat de ‘entreeprijs’ is.  Er kan voor gekozen worden om de deelnemers ook de mogelijkheid te geven om zich in groepjes op te geven. |
| 3 weken van te voren | Organisatie materialen | Vraag vrijwilligers die ‘vos’ willen zijn. Ideeën voor een ‘vos-outfit’ zijn te vinden op internet.  Vraag vrijwilligers die willen zorgen voor een hapje en een drankje tussendoor en/of aan het eind van het spel. |
| 2 weken van te voren | Organisatie verloop activiteit | Sluit de intekenmogelijkheid. Nu duidelijk is hoeveel deelnemers en ‘vossen’ er zijn, kan de zin gemaakt worden en de woordjes verdeeld onder de ‘vossen’. Ook de groepjes kunnen gevormd worden. |
| 1 week van te voren | Reminder | Stuur een herinneringsmail of plaats een herinneringsbericht in de kerkbode.  Informeer bij de ‘vossen’ of ze alles hebben voor hun outfit, om nare verrassingen te voorkomen. |