**#Nᵒ.12**

*Plantenmarkt in het voorjaar.*

Houd rekening met deze stappen / tijden:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wanneer?** | **Wat?** | **To do?** |
| 12 weken van te voren | Actie plannen | Bedenk waar en via wie je planten kan kopen of krijgen. Bedenk de locatie en vraag zo nodig vergunning aan.  |
| 6 weken van te voren  | Actie aankondigen | Plaats een stukje in de kerkbode om de actie aan te kondigen. Als jullie kiezen voor een locatie in het dorp of de stad plaats dan ook een stukje in de plaatselijke huis aan huis krant.  |
| 4 weken van te voren | Organisatie | Huur kramen of regel voldoende tafels. Hang flyers op om de markt bekend te maken. Regel verkopers en wisselgeld. Bedenk of jullie ook willen bezorgen bij oudere leden uit de gemeente, regel een auto met chauffeur voor de dag zelf.  |
| 1 week van te voren | Reminder | Plaats in de laatste kerkbode voor de markt nog een stukje over de plantenmarkt. Evt met de mogelijk voor bezorgen bij oudere gemeenteleden.  |