**#Nᵒ.14**

*Kledingbeurs*

Houd rekening met deze stappen / tijden:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wanneer?** | **Wat?** | **To do** |
| 10 weken van te voren | De activiteit plannen | Bedenk wat je wilt gaan verkopen en bedenk een locatie.  Schrijf een oproepje voor kleding in de kerkbode.  Vermeld de datum en plaats van de kledingbeurs. |
| 6 weken van te voren. | Voortgang | Herhaal de oproep in de kerkbode en herinner de mensen nog een keer aan de kledingbeurs. |
| 4 weken van te voren | Vrijwilligers verzamelen | Vraag vrijwilligers voor het uitzoeken en verkopen van de kleding. Uitzoeken op de dag voor de verkoop.  Zoek een goed doel uit waar de overgebleven kleding naar toe kan. |
| 1 week | Reminder | Plaats in de laatste kerkbode nog een oproepje dat de kleding nog gebracht kan worden en noem de plaats en datum nog een keer. |