**#Nᵒ.15**

*Puzzeltocht*

Houd rekening met deze stappen / tijden:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wanneer?** | **Wat?** | **To do** |
| 12 weken van tevoren | De puzzeltocht plannen | Bedenk welke vorm(en) je wilt gaan organiseren.  Zoek een route en ga deze ook rijden of fietsen. Bedenk onderweg vragen en werk deze uit tot een leuke puzzeltocht.  Bel een rondje om te polsen of iemand zijn tuin of terrein beschikbaar wil stellen voor een ontmoetingsplek/tussenstop.  Bedenk een prijs voor de tocht/ denk ook aan een gezinsprijs. |
| 8 weken van tevoren | Aankondiging fietstocht | Schrijf een stukje in de kerkbode over de puzzeltocht. Vermeld datum, tijd en plaats. Vermeld ook hoeveel kilometer de fiets, en/of wandeltocht is zodat de mensen een inschatting kunnen maken of de kinderen dit volhouden. |
| 6 weken van tevoren | Organisatie | Organiseer de inrichting van de stopplaats/eindplaats. Regel koffie bij b.v. de koster en evt. een bbq. Zorg voor voldoende vrijwilligers. Hoe uitgebreider je het maakt hoe meer vrijwilligers er nodig zijn. |
| 2-4 weken | Reminder | Plaats nog een keer een stukje in de kerkbode. |